## 総括表
当番校運営マニュアル(3-6部リーグ戦用） | [6 empty] | 2022.08.05
区分：リーグ戦期間の区分。No：項目No クリックで個票を表示。チェック：担当者割当て、進捗状況チェックなど使用。主な記載内容：項目の概略概要説明。主担当：項目の主実行者。連携先・関係・報告先：項目の連携、報告先など。使用帳表・資料：実行に関係する帳表、ファイル名など。備考：項目に対する参考メモ。
区分 | No | 項目 | チェック | 主な記載内容 | 連携先 関係・報告先 | 使用帳表・資料 | 備考
リ ー グ 戦 前 準 備 | 1-1 | 対戦校表の入手 |  | 次回リーグ戦の対戦校表（暫定版）、リーグ戦近くに対戦校表（確定版）をHPより入手し、準備に着手する | 学連HP | 対戦校表（暫定） 対戦校表（確定） | 対戦校表は運営部にて策定してHPで公表
| 1-2 | リーグ毎担当学連委員情報の入手 |  | リーグ毎の担当学連委員を誰かをHPなどから情報入手 | 学連HP | リーグ毎担当学連委員リスト | 3月の更新内容確認
| 1-3 | 当番校による準備着手 |  | 当番校に決定した大学は、次回担当ブロックの当番校としての準備に着手する | 担当学連委員 | 対戦校表
| 1-4 | 連絡網の確立 |  | 当番校は自校が所属するリーグ・ブロックの加盟大学、担当学連委員との連絡網を構築する（リーグ戦毎） | 加盟大学/担当学連委員 | （ライン）連絡網 | 担当学連委員、当番校責任者を明示する
| 1-5 | リーグ戦会場（体育館）の確保 |  | 当番校は学連より指定された開催期間内で大会運営会場の体育館を確保する。 | 加盟大学/担当学連委員 | 関東近郊の体育館リスト
| 1-6 | 使用体育館確保の状況報告 |  | 当番校は、リーグ戦開催の体育館の確保状況につて学連宛に報告する | 学連 | 「リーグ戦 体育館確保報告」 | 体育館確保状況確認フォーム
| 1-7 | 体育館の使用手続き |  | 当番校は使用する体育館が決定したら、使用する体育館宛に使用申請書を提出、使用許可を取得する | 利用体育施設 | 利用申請書・許可書
| 1-8 | 体育施設・会場の把握 |  | 開催体育施設の施設、設備状況、利用条件、設備利用料などを視察して把握する | 利用体育施設 | 体育館との打合せ項目 （チェックリスト） | 体育館との打合せ項目表 ゴミ処理対応
| 1-9 | 当番校が学連から受給する物品 |  | 当番校は学連からリーグ戦で使用する物品（シャトル、賞状）を受給する | 学連事業部 | 「リーグ戦_シャトル送付先」 | シャトル送付先確認フォーム
| 1-10 | 当番校が準備する物品 |  | 大会運営に必要な設備、機材、備品のうち当番校が大会前に準備するもの |  |  | 当番校準備品リスト
| 1-11 | 大会日程と対戦校早見表 |  | 大会日程、場所、対戦校の早見表を作成して加盟大学、担当学連委員に知らせる | 加盟大学/担当学連委員 | 「対戦校組合早見表」
| 1-12 | タイムスケジュールの作成、周知 |  | 開催日毎のタイムテーブルを作成して加盟大学、担当学連委員に知らせる | 加盟大学/担当学連員 | 「試合日タイムテーブル」 | 書式は任意
| 1-13 | 大会運営ソフトの取得 |  | 当番校はリーグ運営に必要な「運営ファイル」を学連HPより取得 | 学連HP | 「運営ファイル」
| 1-14 | 大会使用用紙の事前印刷 |  | 大会運営に必要な各種用紙を事前に印刷し、当日会場に持参する |  | レギュラー登録用紙、オーダ用紙、オーダ変更用紙、スコアシート
リ ー グ 戦 運 営 時 | 2-1 | 入館受付の設営 |  | 入館時入口付近に受付（長机＋椅子）設け入館者の確認 | 加盟大学
| 2-2 | 大会本部席の設営 |  | 体育館内に本部席を設営（机、椅子、放送マイク、パソコン、プリンタ、シャトル付与ほか）の設置
| 2-3 | コート回りの設営 |  | 支柱、ネット、審判台、得点板、椅子席ほかの設置 | 加盟大学も協力
| 2-4 | 代表者会議の開催 |  | 大会初日に各大学の代表者を集めタイムテーブル、大会開催重要事項、注意事項などを伝達 | 加盟大学／担当学連委員 | 伝達事項メモ | 書式は任意
| 2-5 | レギュラー登録用紙の回収と確認 |  | 配布したレギュラー登録用紙を回収し、学連より送付を受けた登録確認用名簿と照合 | 加盟大学 | レギュラー登録用紙 登録確認用名簿
| 2-6 | オーダー用紙の提出 |  | 本部の準備状況を確認して15分前のオーダー提出時間をアナウンス。回収後に登録有無など必要項目を確認して、副返却 | 加盟大学 | オーダ用紙、レギュラー登録用紙
| 2-7 | 運営ファイルに対戦オーダを入力 |  | オーダ受理後に各対戦ごとの対戦者名を入力。運営ファイル（オーダー）をもとにスコアシートを作成 |  | オーダー（運営ファイル）
| 2-8 | 練習、試合開始のアナウンス |  | 運営準備が整う目途がついたら、練習時間、試合開始時間をアナウンス。練習終了後に試合開始をコール
| 2-9 | シャトルの管理 |  | 使用シャトル数（シャトル管理表）、使用済みシャトル、未使用シャトルの管理方法、持寄りシャトルの管理方法 | 学連本部事務局 | シャトル管理表
| 2-10 | 大会運営ソフトの活用 |  | リーグ運営ソフト「運営ファイル」の概要と活用
| 2-11 | メンバーチェンジ |  | 対戦校間の勝敗が決着（3勝）した場合のメンバチェンジを行う場合の手順について | 加盟大学 | オーダー変更用紙
| 2-12 | 棄権時の得点記載について |  | 対戦校間、および個々の試合において相手方が棄権した場合、試合結果の報告の方法 | 担当学連委員 | 詳細結果
| 2-13 | 最終日の試合打切り |  | 大会最終日、リーグ・ブロック内の順位が決定した場合の試合の続行、打ち切りについて |  | HP;試合の打ち切りルール | HP要更新
リーグ戦終了時 | 3-1 | 賞状の授与 |  | 白紙で支給された賞状に必要事項を記載して3位までに入賞した加盟大学に授与 | 加盟大学 | 賞状 | 記入サンプルを用意
| 3-2 | 本部、コートなどの設営解除 |  | 大会終了後、または当日の試合終了後に設営した本部席、コート回りほかの片づけ、撤収方法について | 各大学の協力 | （設営準備時の画像） | 体育施設側との立会確認
| 3-3 | 設営解除（ごみ対策） |  | 持ち込んだゴミは各自が持ち帰り大会終了後の使用会場に廃棄物（ゴミ）や汚れなどが無いことを点検する | 参加者 |  | 体育施設側との立会確認
| 3-4 | リーグ対戦結果の報告 |  | 運営ファイルは学連本部事務局、シャトル管理表Ⅰ、Ⅱは、学連事務局（シャトル担当アドレス）、紙ベースの書類は当番校が１年間保管 | 担当学連委員 | 運営ファイル （電子データ入力）
| 3-5 | リーグ戦運営経費の精算 |  | 当番校はじめ学連以外で調達、使用した大会運営経費の精算 当番校側で支払った経費について請求書に領収書を添付して学連会計部門宛に請求 | 会計担当 | 経費申請書 （兼）精算書
サポート | 4-1 | 関係書類一覧 |  | 当番校運営に関連して関係書類の入手、あるいは報告する書類の送付先、送付方法、手段について書類ごとに解説 | 学連ほか | 各種書類

## 1-1
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-1 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 学連HP／担当学連委員
使用・関連帳表、関連資料
対戦校表（暫定版）、対戦校表（確定版）
主な記載内容
リーグ戦終了後に作成される次回リーグ戦の「対戦校表（暫定版）」を入手し、運営準備に着手する。今リーグ戦前に「対戦校表（確定版）」を入手し直前の準備を整える
説明本文
【対戦校表（暫定版）の入手】 ・当番校は、リーグ戦、入替戦の直後に作成される、次回リーグ戦のリーグ・ブロック毎の「対戦校表（暫定版）」を学連HPから入手する。 ・当番校は対戦校表（暫定版）を入手したら、次回リーグ戦の準備に着手する。 ・同一リーグ・ブロックの加盟校との連絡網をつくる ［対戦校表（暫定版）とは］ 前回リーグでリーグ、ブロック内の順位が決定し、対戦校表作成基準にもとづき次回リーグ、ブロック毎の所属大学の構成を表したもの。 次回のリーグ戦時に参加辞退などで参加校が変更になる、参加校が極端に減ってリーグ、ブロックの再編成する必要が生じるなど構成が変わる可能性があるため暫定版としている。 【対戦校表（確定版）の入手】 ・当番校は、今開催リーグの参加登録締切後に作成される「対戦校表（確定版）を学連HPより 入手する。 ・対戦校表（確定版）で以前の対戦校表（暫定版）に変更があった場合は、変更内容について 加盟大学と情報を共有するとともに編成に応じた準備を整える。 ［対戦校（確定版）とは］ 対戦校表（暫定版）が、前回リーグ戦の終了直後に作成されるのに対して、リーグ戦直前（参加登録）によってリーグ、ブロックの最終的な参加大学の構成が確定した状態の対戦校表 を確定版としている。

## 1-2
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-2 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 学連HP
使用・関連帳表、関連資料
各リーグ担当学連委員リスト
主な記載内容
当番校は、学連HPで自リーグ・ブロックを担当する担当学連委員の氏名などを把握する
説明本文
当番校は、学連HPの当番校資料にあるリーグ・ブロック担当学連委員リストから、自校が所属するリーグ・ブロックの担当学連委員の氏名などを把握する。 年度替わりで学連委員が更新され、リーグ・ブロックの担当学連委員が変更になる場合があるため、当番校は、学連HPの当番校資料で自校の所属するリーグ・ブロックの担当学連委員を確認する。

## 1-3
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-3 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 担当学連委員／加盟大学
使用・関連帳表、関連資料
主な記載内容
対戦校表（暫定版）で当番校に決定した大学は、次回の担当ブロックの当番校として準備に着手する
説明本文
指名を受け当番校となる大学は、当番校マニュアルに記載されたリーグ戦前準備、リーグ戦運営時、リーグ戦終了後の各段階で当番校が主導して行うリーグ戦運営に対して体制を整え、次回リーグ・ブロックの運営準備に着手する。 ［単独で当番校の引き受けが難しい場合］ 指名された当番校が、なんらかの理由で当番校を引き受けることが難しいと判断される場合、当番校は、自リーグ・ブロックの加盟大学各校に当番校業務をサポート依頼するなど協力体制を求める。その際、必要に応じて担当学連委員に相談、調整を依頼する。 調整では、部員不足ほか当番校を引き受けることが難しいと判断される場合に、同ブロックの他の加盟大学に当番校の変更を行うことも可とする。その場合、当番校の変更について担当学連委員を通して学連側と調整し、その結果を自ブロックの加盟大学間で情報共有する。 人数的な調整の目安は、当番校を部員が８名に満たない場合、同ブロックの３位校、または加盟大学から不足人数の応援を受ける。

## 1-4
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
当番校の連絡網確立 | 1-4 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 担当学連委員、同一ブロック加盟大学
使用・関連帳表、関連資料
（LINEグループ）
主な記載内容
当番校は、リーグ開催準備、運営を行うため自校が所属するリーグ・ブロック内の加盟大学、担当学連委員との間で連絡網を構築する
説明本文
当番校は、リーグ運営のための準備、加盟大学、担当学連委員との開催情報の共有、リーグ運営に係わる不明事項や質疑応答のための連絡網を構築する ［連絡網の作成］ ・連絡網はLINEグループにより構築。グループ名（参考例）は「〇〇△－＆＄＃」 〇〇は、西暦の下二桁。△は、春季をS、秋季をO、 ＆はM＝男子、W＝女子、＄はリーグ部（3～6）、＃はブロックのA、B、C、D、Eで表示 ※上記は、グループ名の表示例（任意） ・グループ内では当番校代表者、担当学連委員の識別が可能な表記とし、担当学連委員、 当番校代表者、加盟大学のいずれかが発信した情報、質問事項などかが分かるようにする ・リーグ戦が完了しライングループの用務を終えたときは、全員がLINEグループから退出する

## 1-5
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-5 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 担当学連委員、加盟大学
使用・関連帳表、関連資料
（利用可能な地方自治体・民間体育施設リスト）
主な記載内容
当番校は、学連より指定されたリーグ戦開催期間で大会会場の体育館を確保する。 当番校のみで体育館確保が難しい場合は、同一ブロック内の加盟大学、担当学連委員の支援を求める
説明本文
リーグ戦を開催できる体育館は、地方自治体、あるいは民間が管理する体育施設、当番校大学の体育館、または加盟大学の体育館から利用期間・利用条件、施設利用料などから早期に確保できるようにする。 ・確保するコート面数は、ブロック6校で各２試合／日（2回転）、２面展開/対戦で実施を 想定すると６面確保が必要 ・コート面数のほか観覧席が併設されていることが望ましい ・大会運営経費の観点で地方自治体・民間運用施設においては施設（アリーナ、会議室など） 利用料、付帯設備（空調設備、放送器具など）使用料、器具・備品（コート関連、得点版・ 審判台、机・イス）などの概算費用を可能な限り事前に把握する ・ブロックの加盟大学がアクセスしやすいかどうかも考慮した体育館を確保する ・地方自治体、民間が運営する体育施設を取得する場合、関東近郊の体育施設一覧を参照 （HPに掲載予定）

## 1-6
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-6 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 担当学連委員
使用・関連帳表、関連資料
「リーグ戦_体育館確保報告」
主な記載内容
当番校は、次回リーグ戦の体育館確保の状況を学連宛に報告する。地方自治体、民間運営の体育館を利用する場合に費用負担、アクセスなどで調整の必要がある場合は、担当学連委員と相談する
説明本文
当番校は、次回リーグ戦の体育館確保の状況について学連宛に報告する。報告する場合は、「リーグ戦_体育館確保状況報告」（https://onl.bz/MTFyUxv)を使用する。 ・地方自治体、民間運営の体育館を利用する場合は、事前にその利用条件、経費について把握 し学連のガイドラインに照らして体育館確保に動く。 ※ ガイドラインをHPに掲載予定 ・利用条件では、使用面数の確保、リーグ戦開催を可能にする施設環境、リーグ開催を阻害す る利用条件の有無、加盟大学の参加しやすいアクセスなどを考慮する ・経費については施設（アリーナ、会議室など）利用料、付帯設備（空調設備、放送器具な ど）使用料金、器具・備品（コート関連器具、得点版・審判台、机・イス）などの概算費用 について予算上過大とならないよう可能な限り事前に把握する ・ブロック内の加盟大学の体育館を利用の場合は、施設と借用条件などの概要を学連宛に 報告する。

## 1-7
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-7 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 使用体育施設
使用・関連帳表、関連資料
体育館使用申請書など
主な記載内容
リーグ戦開催体育館の使用願い（申請）により使用許可を取得する
説明本文
【地方自治体、民間運営の体育施設利用の場合】 ・当番校は、計画する体育施設を利用するのための申請手続きを行う ・使用体育施設の使用手続きが完了したら許可書類の写しを担当学連委員へ送付する ・体育施設利用料の使用前支払いが発生する場合は、当番校が立替え払いを行い、リーグ 終了後に他の学連側負担経費とともに領収書を添付して学連会計部門に「経費申請書 （兼）申請書」をもって精算を行う 立替える金額が高額で当番校の立替えが過大となる場合は、担当学連委員と相談の上、 「経費申請書（兼）精算書」に体育施設側の見積書を添付（または画像で送付）して担当 学連委員経由で学連会計部門に出金を依頼する 【当番校、またはブロック内の加盟大学の体育館を使用する場合】 ・当番校、加盟大学は自校の体育館使用に必要な使用手続きを申請して、利用する体育館の 使用許可を取得する ・当番校、または加盟大学が自校の体育館取得に学連の責任者（会長、または委員長など） による申請書の提出が必要な場合は、担当学連委員に必要な申請書（含む大学指定の 申請書）の作成を依頼する ・当番校は、体育館の使用許可が下りたら、担当学連委員にその旨を報告する

## 1-8
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-8 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 使用体育施設
使用・関連帳表、関連資料など
体育館下見報告など
主な記載内容
当番校はリーグに使用する体育館の施設概要の把握と使用上の注意事項について視察してメモを作成、担当学連委員、参加の加盟大学間で情報共有する
説明本文
【地用自治体・民間運営の体育館使用の場合】 リーグ戦に使用する体育施設が地用自治体・民間運営の場合、当番校は当日の運営を スムースに行えることと、利用体育施設を借用するにあたってのトラブルが発生しない よう、事前に体育施設側と打合せを行い情報把握に努める。 当番校は、打合せた内容をもとに学連本部、担当学連委員、さらに加盟大学が事前に 情報共有が必要な場合は、メモなどにまとめて周知しておく。 ［利用施設、設備、器具、備品について］ ・収容人数、コート面数、観覧席（ギャラリー）、体育館出入口、アリーナ出入口などの配 置、 駐車場の有無と駐車台数、駐車場利用料金など ・借用施設（会議室、放送施設・器具）、コート器具（支柱、ネット、検尺棒、審判台、得点 板）、机（長机）・椅子、養生シート、ストップウオッチ ［施設利用に対する注意・要望事項］ ・発生ゴミの処理・処分について ・当日、体育施設を使用する他団体の有無と共用使用する場合の注意事項、立入禁止場所など 【当番校、加盟大学の体育施設使用の場合】 ・駐車施設利用の可否、可とする場合の駐車可能場所と注意事項など ・入出構（入退門）の方法。大学の利用可能施設（更衣室、シャワー利用など）。施設の立ち 入り禁止区域などの注意事項、禁止事項 ・大学体育館を使用する際に、会長印入りの借用申請書が必要な際には、宛名（学長名／部長名）を明記したフォーマットを、データで事務局長平井（bagus@sh.rim.or.jp）まで送信してください。その際、各大学でフォーマットがある場合にはそちらに従ってください。ない場合には、右図を参考に申請書を作成してください。

## 1-9
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-9 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 学連事業部
使用・関連帳表、関連資料など
主な記載内容
当番校は、大会運営に使用するシャトル、賞状を学連本部から支給を受ける
説明本文
シャトルは、以下のGoogleフォーム「シャトル送付先確認フォーム」にて回答した配送先にリーグ戦開始前に送付します。 その際、以下の点に注意してください。 ◯シャトルの送付先は、原則大学宛としてください（例：学生課・学生振興課宛など。各大学で確認してください。） ◯止むを得ない事情で自宅などへの送付を希望する場合は、家族や宅配ボックスなど本人不在時でも必ず受け取れる住所を入力してください。 ◯1~3位への表彰を行うための賞状を6枚、シャトルに同封してお送りします。 ◯リーグの日程に関わらず順次発送していきます。 ◯発送後、事務局長平井（047-395-3321）より、 SMSで連絡をするために、担当者の方の電話番号を記入していただいております。ご了承ください。また、受け取り後にはその旨を返信するようにお願いします。

## 1-10
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ前準備 | 1-10 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、関連資料
（当番校が準備する物品一覧の作成）
主な記載内容
リーグ戦運営に必要な物品のうち当番校が用意する設備、機材、備品、消耗品など
説明本文
【当番校が用意する設備、機材】 ・本部用として使用するパソコン、プリンタ（任意）、ハンドマイク（放送設備なしの場合） 【運営用備品・消耗品】 ・コート番号、各種表示用紙（大学名、選手名）など・・・準備の要不要は当番校判断 ・コピー用紙、筆記具一式（含最終日の賞状記載用筆ペンなど）、 ・審判用品（ストップウオッチ、スコアカード用バインダ、イエロー・レッドカード＝任意） ・アリーナ、観覧席、トイレなどへ設置のごみ収集用袋、養生テープ ・コート回り設置の雑巾、物入れ（コートサイド籠） 【自校、加盟大学体育館を使用する場合】 ・ラインテープ（コート用） ・上記の運用備品・消耗品参照 ※ 使用大学で不足する器具などの調達については担当学連委員と調整

## 1-11
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-11 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 加盟大学/担当学連委員
使用・関連帳表、規則・ルールなどを記載した帳表
「対戦校組合早見表」
主な記載内容
当番校は、大会日程と開催場所、開催日毎の対戦校の一覧表を作成して加盟大学、担当学連委員に提供する
設営本文
当番校は、大会日程と開催場所が決定したら対戦校表（確定版）をもとに開催日ごとの開催場所、対戦校名を記載した対戦校組合早見表を作成して、加盟大学、担当学連委員に通知する。 ・対戦校組合早見表のフォーマットは、学連HP各種書類にある「対戦校組合早見表」を参照 ・開催日毎の対戦校の組合せは、前回リーグの順位がA、B、C、D、E、F大学とすると ［6校用］ 第一巡対戦校 A大学vsD大学、B大学vsE大学、C大学vsF大学 第二巡対戦校 A大学vsF大学、B大学vsD大学、C大学vsE大学 第三巡対戦校 A大学vsE大学、B大学vsC大学、D大学vsF大学 第四巡対戦校 A大学vsC大学、B大学vsF大学、D大学vsE大学 第五巡対戦校 A大学vsB大学、C大学vsD大学、E大学vsF大学 ※ HP掲載の「対戦校組合早見表」にはその他 ABCDE［5校用］、ABCD［4校用］ の対戦校組合基準もあり

## 1-12
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-12 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 加盟大学/学連担当委員
使用・関連帳表、関連資料
「タイムテーブル」
主な記載内容
当番校はリーグ開催当日の時間割（タイムテーブル）を作成して担当学連委員、加盟大学に知らせる
説明本文
当番校は、リーグ開催日当日の予定時間割（タイムテープル）を計画して担当学連委員、加盟大学に通知する ※ 通知の形式、手段は任意 ［タイムテーブルの主な項目］ ・当番校の集合時刻 ・体育館への当番校入館時刻 ・体育館への参加大学の入館時刻 ・代表者会議開始時刻（代表者会議では、当番校責任者が、開催当日のタイムテーブル、 運営概略、注意事項などを参加大学に伝達する） ・レギュラー登録用紙の提出時刻 ・対戦校オーダ用紙の提出時刻 ・練習時間開始－終了時刻 ・試合開始時刻

## 1-13
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-13 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 学連HP
使用・関連帳表、関連資料
大会運営ソフト「運営ファイル」
主な記載内容
当番校はリーグ運営にあたり大会運営ソフトを学連HPよりダウンロードする
説明本文
当番校はリーグ運営の準備として大会運営ソフト「運営ファイル」を学連HPよりダウンロードする ・「運営ファイル」は、学連HPに掲載の各種書類 → 当番校資料 → 運営ファイル の順に検索し、ダウンロードする ・運営ソフトには6校用、5校用の2種類があり、リーグ、ブロック内の対戦校が6校の場合は 6校用、5校の場合は5校用をダウンロードして使用する ・運営ソフトの内訳については項目2-11を参照

## 1-14
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦前準備 | 1-14 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、関連資料
レギュラー登録用紙、オーダ用紙、オーダ変更用紙、スコアシート
主な記載内容
当番校は、大会当日、運営に使用する用紙を学連HPからダウンロードし、事前に印刷して準備する
説明本文
当番校は、運営当日に使用する用紙（白紙）を事前に学連HPからダウンロードして大会前に必要枚数を準備（印刷）して当日に持参する ・レギュラー登録用紙 ・オーダ用紙 ・オーダ変更用紙 ・スコアシート（対戦試合数＋アルファ）

## 2-1
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-1 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、関連資料
主な記載内容
当番校は、大会当日、体育館入館に際し受付を設定して加盟大学の出欠を確認する
説明本文
当番校は、大会当日、体育館入館に際し受付を設定して加盟大学の出欠を確認する また、大会開催要項などで加盟大学の観覧席配置を指定する必要がある場合はその配置図を入館時に手渡すか、観覧席に大学名など用紙で掲示し在席位置を指定する。 ・入館入り口に受付用の窓口を設け（机、椅子の設置など）、当番校の受付担当者が加盟 大学の大会参加大学の出欠を確認する。必要に応じて加盟大学の関係者の入館確認を行う ・加盟大学に対し、当日の試合開始前の代表者会議、レギュラー登録用紙、オーダー用紙など の開始、提出予定時刻をタイムテーブルなどで伝える ・当番校は、入館者に際し土足禁止、立入禁止区域、喫煙／禁煙場所など体育施設のルール 遵守の徹底を図る ・当番校は、大会開催要項に定めてある入館者、入館者数の制限などルールに基づいて入館時 の管理を行う

## 2-2
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-2 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 体育施設管理者
使用・関連帳表、関連資料
主な記載内容
当番校は、体育館アリーナ内に本部席を設営し、運営に必要な機材、用品を配置する
説明本文
当番校は、体育館アリーナ内の全体が見渡せる場所に本部席を設営し、運営に必要な機材、用品を配置する ・本部席は、試合のコール、審判用紙の受渡し、シャトルの受戻しを行うために必要な机、 椅子を設置する。机、椅子などには養生シートを敷設する ・本部席では、アナウンス用のマイク（またはハンドマイク）、パソコン、プリンタ（任意） などを設置する ・当番校は、運営時間中に本部席に在席し試合運営を指揮する ※ アリーナ内に使用する体育施設からの機材、器具、備品などは設営解除にあたり設営時に保管倉庫などから持ち出した時の状態に回復することが必須のため、持ち出し時の格納状態を写真などにより記録しておくことが望ましい

## 2-3
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-3 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 体育施設
使用・関連帳表、規則・ルールなどを記載した帳表
主な記載内容
当番校は入館後速やかにコート回りの器具、審判器具をはじめとした試合コートの設営を行う
説明本文
当番校は入館後速やかに支柱、ネット、審判関連器具を準備して試合コートの設営を行う ・コート（支柱、ネット）を設置して検尺棒にてネットの高さを調整する ・コートに審判台（体育施設に器具があれば）、ラインズマン席（椅子）、選手席（椅子）、 コーチィ－ズ席（椅子）、それらへの養生シート敷設 設置する椅子の数については大会要項で指定があれば、それに従う ・得点版は、本部席に向けた位置に配置（ラインズマン席が得点版を操作）、もう一方の ラインズマンは対角線上に配置する。主審は得点版の反対側に配置する ※ アリーナで使用した器具、備品などは設営解除にあたり設営時に保管倉庫などから持ち出した時の状態に回復することが体育室側から求められるため、持ち出し時の格納状態を写真などにより記録しておくことが望ましい

## 2-4
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-4 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 加盟大学
使用・関連帳表、関連資料
代表者会議開催内容（メモ）
主な記載内容
当番校は、大会開始にあたり加盟大学に集合してもらい、代表者会議を開催して連絡・注意事項を説明する
説明本文
当番校は、当日の試合開始に先立ち、加盟大学に集合をかけ、提出書類の配布と回収時間などタイムテーブルの説明と連絡事項などを伝達する ［運営当日のタイムテーブル］ ・レギュラー登録用紙提出時刻 ・オーダ用紙の提出締切り時刻 ・試合前の練習開始/終了時刻 ・試合開始予定時刻 ※ ２巡（２回転/日で試合を行う）を行う場合の会場アナウンスは、進捗状況に応じて ［伝達事項］ ・大会要項などで徹底が必要な事項、または加盟大学との質疑応用 ・体育施設などの利用における注意事項

## 2-5
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-5 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 加盟大学
使用・関連帳表、関連資料
「レギュラー登録用紙」、「登録確認用名簿」
主な記載内容
当番校は、加盟大学にレギュラー登録用紙を配布、回収して大会前に学連側より入手した登録確認用名簿と照合して登録内容に間違いがないか確認する。
説明本文
初日の第１試合のオーダー用紙提出前に、各大学の代表者にレギュラー登録用紙の提出時刻を伝え、その時間までに回収してください。回収後に登録確認用名簿で確認しレギュラー登録選手として大会ソフトに入力してください。照会して名簿に記載のない選手はレギュラー登録し試合に出場することはできません。 当番校にはリーグ戦開催前日までに、参加する大学の登録確認用名簿を送付します。当番校の方は追加登録のファイルの確認をお願いします。期日までに登録が完了している全ての選手が確認用名簿に記載されます。

## 2-6
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-6 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 加盟大学
使用・関連帳表、関連資料
「オーダー用紙」
主な記載内容
当番校は、配布したオーダー用紙を締切時刻内に受理し、オーダの入力処理後に正票を当番校保管し、副票を対戦相手の大学に配布する。対戦校間の勝敗が決定した場合、以降のメンバチェンジを認める
説明本文
◯当番校は、配布したオーダー用紙を試合開始15分前までに受理し、レギュラー登録選手と記載責任者（部長、監督、コーチ、主将、主務に限る）の捺印を確認のうえ運営ファイルの対戦校表に記載する。 ◯提出されたオーダー用紙は、正票は当番校が使用し、副票はそれぞれの対戦相手校に同時に手渡す。

## 2-7
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-7 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、規則・ルールなどを記載した帳表
「運営ファイル」
主な記載内容
当番校は、受理したオーダ用紙をもとに対戦内容を運営ファイルの対戦校表に入力し、スコアシートを作成する
説明本文
当番校は、受理したオーダ用紙をもとに対戦内容を運営ファイルの対戦校表に入力し、スコアシートを作成する ・当番校の運営本部は、受理したオーダを運営ファイル「オーダー」のシートに対戦相手を入力する ・シートへの入力をもとに対戦試合分のスコアシート（手書き）を作成する
【記載における不明点、修正、調整が必要な内容を記載】

## 2-8
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-8 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 会場でのアナウンス
使用・関連帳表、関連資料
主な記載内容
試合開始の見通しがついた段階で会場へ練習、試合開始時刻をアナウンスする
説明本文
当番校は、オーダを受領し、運営ソフトへの入力など試合が開始できる見通しがついたら練習開始時刻と練習時間、試合開始時刻を会場へアナウンスする ・練習時間のアナウンスでは、対戦校の一方が練習を開始する時刻と持ち時間（何分）を アナウンスする。 ・同時に試合開始時刻もアナウンスする ・一方の対戦校の練習終了時刻がきたら練習終了とともにもう一方の対戦校への練習開始 をアナウンスする（参加大学数に対してコート面数が充分ある場合は、全大学で同時練習） ・練習時間が終了したら審判を担当する大学を呼び、スコアシート、ストップウオッチ、 シャトルを渡すとともに対戦校名、試合を行うコート番号、審判校をコールして試合を 開始する
【記載における不明点、修正、調整が必要な内容を記載】

## 2-9
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-9 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 本部事業部（シャトル受渡）1-9参照
使用・関連帳表、関連資料
「シャトル管理表Ⅰ」、「シャトル管理表Ⅱ」
主な記載内容
大会で使用するシャトルは学連より支給されたメーカ、番号のものを使用する。その使用状況と余剰、不足シャトルなどについて以下の取扱いにより管理する
説明本文
◯原則として、大会は連盟より配布されたシャトルを使って運営してください。万が一不足した場合には参加大学で相談し持ち寄りの方法をとってください。 ◯ 持ち寄りシャトルですが、今大会は第２種大会となりますので、シャトルを持ち寄る場合には各メーカーの第１種検定合格水鳥球または、第２種検定合格水鳥球として下さい。 ◯シャトルの管理の際には、適宜各当番校でシャトル管理表ⅠⅡを印刷し、使用してください。 その際に ・使用したシャトルの銘柄 ・銘柄ごとの使ったダース数 （・送付分で足りなかった場合に持ち寄りで使用したシャトル数） は、必ず把握するようにしてください。最終日に提出していただきます。（3-4参照）

## 2-10
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-10 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、関連資料
「運営ファイル」（Excel）
主な記載内容
当番校は、事前に学連HPより取得した大会運営ソフト（「運営ファイル」＝Excelファイル）を使用して大会運営を行う
説明本文
当番校は、事前に学連HPよりダウンロードした大会運営ソフトの「運営ファイル」（Excel)本部用として活用する 運営ファイルには、リーグ、ブロック内の対戦校数が6校の場合の６校用、５校の場合の５校用を使用する。 ［運営ファイルの種類］ ・メンバ情報 ： 各大学毎のメンバリスト ・オーダ ： 対戦校毎の対戦順、対戦者選手名を入力 ・メンバチェンジ ： 対戦校毎にメンバーチェンジされた場合に対戦選手名を入力 ・対戦表 ； 対戦日、巡目（１～4、または5回転）毎の対戦結果を記録 ・順位表 ： 対戦校間の勝敗と勝敗数、得失マッチ数、ゲーム数、ポイント数、順位 ・詳細結果 ： 大会全日程の対戦校毎の勝敗、マッチ、ゲームスコアを記録 対戦結果の詳細について記録し、学連HP掲載用に日毎の「詳細結果」情報 として報告

## 2-11
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-11 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 当番校/加盟大学
使用・関連帳表、関連情報
「オーダ変更用紙」
主な記載内容
対戦校間の勝敗が決着（3勝）した場合のメンバーチェンジを行う場合の手順について
説明本文
どちらかの一方の大学が3勝し、対戦校との勝敗が決定した時点で提出済みのオーダに対し、メンバーチェンジが可能。 ・メンバーチェンジを行いたい大学は、対戦大学の監督または主将にオーダ変更を申し出て、 同意を得る。 ・メンバーチェンジを申し出た大学は、所定のオーダー変更用紙に変更前・変更後の選手の 氏名をフルネームで記載し、記載責任者が捺印のうえ大会本部（＝当番校）に提出する ・記載責任者は、登録されている部長、監督、コーチ、主将、主務に限り、それ以外の場合、 メンバーチェンジは無効となる。 ・当番校は、メンバチェンジの選手氏名を「登録確認用名簿」にて確認のうえメンバチェンジ を実行する。

## 2-12
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-12 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 担当学連委員
使用・関連帳表、規則・ルールなどを記載した帳表
「詳細結果」
主な記載内容
対戦校間、および個々の対戦で棄権があった場合、試合結果の報告における棄権の記載方法について
説明本文
リーグ戦に参加登録した加盟大学が、全対校戦、対校戦の一つまたは複数、対校戦内の試合に出場しなかった場合に「棄権」の取扱いとする。結果報告の「棄権」の記載方法について示す ［対抗戦の全てを棄権した場合］ 大会運営ソフト『基本情報』の加盟大学一覧の右側のセルより「全対抗戦棄権」を選択。 ［一つの対抗戦（団体戦）を棄権した場合］ 大会運営ソフトの対戦結果入力（『1回戦』『2回戦』…のシート）のゲームカウント下部の 水色のセルより「キケン」を選択する。 ［対戦校（団体戦）のうちの一試合を棄権、または、途中棄権した場合］ 試合中に選手個人の怪我などの理由により棄権があった場合は、大会運営ソフトの対戦結果 入力（『1回戦』『2回戦』…のシート）の点数入力で、棄権したところまでの点数を入 力。（「打切」という表示がでる。）その上で、セットカウント下部の青色のセルより 「キケン」を選択する。

## 2-13
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦運営時 | 2-13 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、関連資料
「関東学生バドミントン春季・秋季リーグ戦 最終日打ち切りルール変更について」
主な記載内容
リーグ戦最終日にリーグ・ブロックの順位が決定した場合に、対戦校間で行っているコートの試合（含む並行試合）の続行、打ち切りのルールについて記載
説明本文
リーグ戦最終日に対戦している2校の間で行われている試合で、すでにコートで行われている試合の続行、打ち切りのルールについて リーグ戦最終日のみリーグ、ブロック内のすべてのチームの順位が確定していない時点では、対抗戦間の勝敗が決定していた場合においても対抗戦は続行する。ただし、リーグ、 ブロック内の全体の順位が確定した時点でコートに入っていない未消化の試合は打ち切りする。すでにコートで開始されている試合は、並行試合を含め勝敗が決するまで 試合（マッチ）を継続する。試合結果は、続行した試合の結果を記録として残すものとする

## 3-1
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦終了後 | 3-1 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、関連資料
(賞状の記入例)
主な記載内容
当番校は、大会最終日に優秀な成績（優勝、準優勝、3位）を修めた加盟大学に賞状を授与（手渡し）する。 賞状は、白紙で支給されたものに当番校が記入例にしたがって必要項目を記入して作成する
説明本文
当番校は、大会終了後にリーグ、または各ブロックで優勝、準優勝、３位の優秀な成績を修めた加盟大学に表彰状を作成して手渡す ・表彰状は、支給を受けている（1-11項参照）賞状（白紙）に当番校が必要項目を記入して 作成する ・表彰状に記入する項目は、リーグ・ブロック名、成績（順位）、大学名 (表彰状の記入例は、表彰状サンプルを参照・・調整中) ・表彰状に記入する筆記具は、筆ペンを使用する（当番校が用意） ・表彰状は、最終日に表彰対象となった加盟大学に集合してもらって当番校責任者が手渡しす る（閉会式を行う場合は、閉会式内で加盟大学を表彰する）

## 3-2
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦終了時 | 3-2 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、関連資料
主な記載内容
当番校は、大会運営に使用した設備、機材、器具、備品などをもとの配置に片付け、体育施設の原状復帰を行う
説明本文
当番校は、試合当日、あるいは大会最終日に大会運営に使用した設備、機材、器具、備品などをもとの配置に片付け、体育施設の原状復帰を行う。 原状復帰後は体育施設側による立会い確認を行う ※ 設営した器具などの片付けにおいては、設営前の体育施設内の配置を画像などに納める と片付け時、体育施設側との立会いに有効利用できる ［本部席周りの設営解体］ ・大会本部として使用した、パソコン、（プリンタ）、アナウンス用器具、長机、椅子を 体育施設内のもとに位置に戻す ［コート周りの解体］ ・使用した、支柱、ネット、審判台、得点版、椅子などを体育施設内のもとあった位置に戻す ・コートの解体は、試合終了前のコートがあれば試合に影響がない範囲で行う ［体育施設全般の片付け］ ・椅子など・アリーナの床面の傷対策として使用した養生シートをもとの位置に収納 ・アリーナ床面の汚れ、シャトル屑などの除去（モップ掛け） ・観覧席などに設置したゴミ袋の回収と見回りを実施して床面、椅子などの汚れ、ごみの置き 忘れなどの点検と除去 ・トイレ・洗面所に設置したゴミ袋などの回収と汚れ除去

## 3-3
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リグ戦終了後 | 3-3 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校
使用・関連帳表、関連資料
主な記載内容
当番校は、大会開催日毎、大会最終日とも加盟大学、当番校が持ち込んだゴミを体育館に残すことなく点検、処分する
説明本文
当番校は、大会運営日に持ち込んだゴミを回収のうえ利用した体育施設内に残さないよう、点検して処分する。加盟大学と選手、関係者個人が持ち込んだゴミについては、加盟大学が責任をもって持ち帰る。 【ゴミに対する留意事項】 ・借用した体育施設内の清掃とゴミの処分（体育館外への持ち帰り）は、その後の体育館使用 の可否につながる重要な要件となるため、体育施設使用後のゴミ対策は最重要の注意事項 ・加盟大学が持ち帰ったゴミの廃却は、帰宅途上の施設（コンビニ、ゴミ箱、交通機関施設 など）に廃棄しないよう当番校よりアナウンスなどで呼びかけを行い、大会開催後に体育 施設、近隣とのクレーム、トラブルに発展しないよう対策する。

## 3-4
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦終了後 | 3-4 | 2022.08.05
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 担当学連委員
使用・関連帳表、関連資料
運営ファイル（入力データ）、「シャトル管理表Ⅰ」、「シャトル管理表Ⅱ」
主な記載内容
当番校は大会最終日後、大会結果について運営ファイル（データ入力されたもの）、 「シャトル管理表Ⅰ」、「シャトル管理表Ⅱ」を学連で指定した宛先に送信する
説明本文
［試合結果の報告］ ・当番校は、大会終了後の当日中に「運営ファイル」にデータ入力した大会結果をメールで 担当学連委員に電子データを送信する。 kantoibf.result@gmail.com ※大会終了後に日を置かず（翌日のケースもある）に入替戦が実施され、そのための組合せ 作成のため試合結果の即日連絡は必須 ［スコアシート、レギュラー登録用紙、オーダー用紙、オーダー変更用紙］ ・当番校は、大会終了後、対戦した試合の記録として、後日、対戦結果、点数の確認などに 使用する可能性があるため、責任をもって保管管理する。 ［シャトル管理表］ 【使用したシャトル数の報告】 ◯リーグ戦終了日のうちに、事務局長平井（047-395-3321）にSMSにて、 ・使用したシャトルの銘柄 ・銘柄ごとの使ったダース数 （・学連より送付したシャトルで足りなかった場合は、持ち寄りで使用したシャトル数） を報告する。こちらは次季以降の大会における重要な資料となるため必ず報告してください。 ◯学連より送付したシャトルで足りず、持ち寄りでシャトルを使用した場合は、別途関東学連で補填するため、その旨をお知らせください。 ◯学連より送付したシャトルは、使用済み・未使用に拘らず、当番校にその処分を一任する。（当番校に提供、リーグ内での山分け等）

## 3-5
当番校用運営マニュアル項目毎シート |  |  | 一覧に戻る
リーグ戦対象区分 | 項目No | 発行日／改訂日
リーグ戦終了時 | 3-5 | 2022.07.00
主担当 ※マニュアル内容実施者 | 連携先、報告先、調整先部門など
当番校 | 学連会計担当部門
使用・関連帳表、関連資料
「経費申請書（兼）精算書」
主な記載内容
当番校などがリーグ運営に要した経費について、大会終了後に学連に経費を申請し精算する
説明本文
リーグ運営を行うにあたり当番校、あるいは加盟大学などが支払った経費は大会終了後に「経費申請書（兼）精算書」（領収書を添付）して学連会計担当（経費申請（兼）精算書に送付先アドレス記載）に送付し、精算処理を行う。 ［当番校、加盟大学がリーグ運営のために要する費用一例］ ・利用した体育館の施設（アリーナ）・設備（放送設備など）・器具（コート回り、机、椅子 など）の利用料 ・上記のほか当番校、および加盟大学が大会運営に関係して高額な経費を要した場合、 その請求について担当学連委員、または学連会計部門と調整のうえ経費の申請を行える。 （例として使用する体育館の下見での多額の交通費、当番校、加盟大学の体育館使用に あたってコート設営費用が高額など） ［請求・精算方法］ ・当番校、加盟大学が立替て支払った経費について大会終了後に領収書を添付した 「経費申請書（兼）精算書」にて当番校が一括精算する。 ・体育施設などの利用料、調達費用が高額、あるいは前払いなどで当番校、加盟大学の支払い 負担が過大となる場合、支払い費用について（1-7を参照のうえ）対応する

## 4-1
当番校用運営マニュアル項目毎シート | [11 empty] | 一覧に戻る
項目No |  |  | 主な記載内容 | [7 empty] | 発行日／改訂日
4-1 |  |  | 当番校が、リーグ戦運営に関連して入手する帳票、運営の中で作成した帳表の送付、報告とその送付先、送付データの種類、送付方法などを一覧で説明 | [7 empty] | 2022.08.05
No. | 書類名 |  |  | 入手 |  | 利用 | 送付
|  |  |  | 入手先 | 入手場所 | （帳表の使途） | 送付時期 | 送付宛先 | 宛先アドレス | 送付方法 |  | 送付データ
1 | 対戦校表（暫定） |  |  | 学連HP | ー | 次回リーグのブロック構成、当番校 | ー | ー | ー | ー |  | ー
2 | 対戦校表（確定） |  |  | 学連HP | ー | 対戦校早見表 | リーグ戦 参加登録後 | 担当学連委員 加盟大学 | ライングループ | （ライン） |  | 電子データ
3 | 担当学連委員リスト |  |  | 学連HP | ー | ブロック連絡網作成 | ー | ー | ライングループ | （ライン） |  | ー
4 | ブロック連絡網 |  |  | ー | 当番校が作成 | ブロック内連絡 | （６ヶ月前） | 担当学連委員 加盟大学 | ライングループ | （ライン） |  | ー
5 | 関東近郊体育施設リスト |  |  | 学連HP | ー | 体育館確保 | 随時 | ー | ー | ー |  | ー
6 | リーグ体育館確保報告 |  |  | 体育館確保報告フォーム |  | 確保状況報告 | 適時 | 学連 | ➡ | Googleフォームで送信 |  | 電子データ
7 | リーグ戦_シャトル配送先 |  |  | シャトル送付先確認フォーム |  | シャトル受給先 | （１ケ月前） | （学連本部シャトル） | ➡ | Googleフォームで送信 |  | 電子データ
8 | 対戦校組合早見表 |  |  | 学連HP | 各種書類→ 当番校シート | ブロック内対戦日程 | 要項発表後 | 担当学連委員 加盟大学 | ライングループ | ライン |  | 電子データ
9 | 開催日タイムテーブル |  |  | ※当番校が作成（様式は任意） |  | 試合当日 スケジュール | 要項発表後 | 担当学連委員 加盟大学 | （ライングループ） | ライン |  | 電子データ
10 | オーダー用紙 |  |  | 学連HPより白紙ダウンロード |  | 試合当日記入 | 大会終了後 | 当番校が1年間保管管理 |  | 郵送 |  | 紙
11 | オーダー変更用紙 |  |  | 学連HPより白紙ダウンロード |  | 試合当日記入 | 大会終了後 | 当番校が1年間保管管理 |  | 郵送 |  | 紙
12 | スコアシート |  |  | 学連HPより白紙ダウンロード |  | 試合当日記入 | 大会終了後 | 当番校が1年間保管管理 |  | 郵送 |  | 紙
13 | 登録確認用名簿 |  |  | 学連より事前配布 |  | レギュラー登録確認 | ー | ー | ー | ー |  | ー
14 | レギュラー登録用紙 |  |  | 学連HP | 各種書類／当番校サイト | 加盟大学が変更申請 | リーグ戦前 | 学連 本部事務局 |  | メール |  | 電子データ
15 | シャトル管理表Ⅰ |  |  | 学連HP | 各種書類／当番校サイト | シャトル使用数量把握 | 大会終了後 | ファイルは送信の必要なし。ただし、使用した銘柄・シャトル数のみSMSで報告 |  | SMS |  | テキスト
16 | シャトル管理表Ⅱ |  |  | 学連HP | 各種書類／当番校サイト | シャトル使用実績報告 | 大会終了後
17 | 運営ファイル | メンバ情報 |  | 学連HP | 各種書類／当番校サイト | 大会当日の運用 大会終了後の報告用 | 大会終了当日 | 学連本部（注1） | kantoibf.result@ gmail.com | メール |  | 電子データ
18 |  | オーダ
19 |  | メンバチェンジ
20 |  | 対戦表
22 |  | 順位表
24 |  | 詳細結果
25 | 表彰状 |  |  | 学連本部 | 賞状（白紙）受給 | 1～3位を表彰 | 大会最終日 | 優勝校、2位、3位校 | － | 手渡し |  | 賞状
26 | 経費申請（兼）精算書 |  |  | 学連HP | 各種書類 | 経費申請、精算 | 大会終了後 | yujiro.masu.8d@housei.ac.jp |  | メール |  | pdf、または画像データ
27
(注1）大会終了日に記載した「運営ファイル」を一括してkantoibf.result@gmail.com宛、メール送信